| Утверждаю. Директор филиала ________________ Т.В.Дулова ____________________________ План-график введения ФГОС ООО в Краснокутском филиале МБОУСОШ № 4 с. Прохоры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Сроки | Ответственный | Результат |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Создание рабочей проектной группы | Январь 2015 | Пестунова Л.П. | Создание и определение функционала рабочей группы |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования | До 25.01.15г | Пестунова Л.П., руководитель МС | Дорожная карта введения ФГОСООО |
| Семинар «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | 10.02.15г | Пестунова Л.П. | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО |
| Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Январь-февраль | Дулова Т.В. Пестунова Л.П. | Оценка ресурсов школы с учетом требования ФГОС |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Январь-февраль | Дулова Т.В. Пестунова Л.П. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС. |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | Апрель-май | Пестунова Л.П. Божко Т.Ф. | Комплектование библиотечного фонда необходимыми учебниками |
| Совещание «Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО» | 22.05.15г | Дулова Т.В. | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО | Май-июль | Дулова Т.В. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Май-июль | Дулова Т.В. | Должностные инструкции |
| Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ООО | Июнь-июль | Пестунова Л.П. | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана ОУ |
| Внесение изменений в программу развития ОУ | Июнь-июль | Пестунова Л.П., рабочая группа | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий | Июнь-июль | Пестунова Л.П., рабочая группа | Создание основной образовательной программы |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ | Май-июнь | Дулова Т.В. Пестунова Л.П., рабочая группа | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО |
| Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | Июль-август | Дулова Т.В. Пестунова Л.П., рабочая группа | План методической работы |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования . | По плану | Пестунова Л.П., педагоги школы | Повышение квалификации педагогических работников |
| 4.Методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования |
| Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС | По мере поступления | Дулова Т.В. | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Разработка примерной основной образовательной программы основного общего образования | Июнь-июль | Дулова Т.В. Пестунова Л.П., рабочая группа | Разработка примерной основной образовательной программы основного общего образования |
| Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5 класса с учетом формирования универсальных учебных действий | Июль-август | Дулова Т.В. Пестунова Л.П., рабочая группа, учителя-предметники | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы, индивидуальных учебных планов | Май-июнь | Дулова Т.В. Пестунова Л.П., рабочая группа, учителя-предметники | Разработка учебного плана школы |
| 5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования |
| Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования | Апрель-май | Ботячкова М.В. | Размещение материалов на сайте школы |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | Весь период | Ботячкова М.В. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты | Апрель-май | Ботячкова М.В., классные рководители | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| Проведение родительских собраний в 4 классе | Май | Моляренко Т.И. | Ознакомление родителей |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС основного общего образования | Август | Дулова Т.В. | Внесение изменений |
| Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Август | Дулова Т.В., Станицкая Т.С. | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Август-сентябрь | Дулова Т.В., Станицкая Т.С. | Создание комфортного школьного пространства |