Проект «Создание службы медиации и её деятельность в образовательном учреждении»
Актуальность создания школьной службы медиации
В соответствии с пунктом 64 Плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916-р, в образовательных организациях должны быть организованы службы школьной медиации, обеспечивающие защиту прав детей и создающие условия для формирования безопасного пространства, равных возможностей и защиты их интересов.
Развитие служб школьной медиации в образовательных организациях обусловлено целым рядом причин. Находясь в школьном коллективе, мы видим, что количество школьных конфликтов растет. Много конфликтов происходит между родителями и педагогами, учениками и учителями. Но самое страшное - это конфликты в подростковой среде. Решая конфликтные ситуации, дети проявляют агрессию, конфронтацию, противоправные действия. Все это перерастает в перераспределение и завоевание власти и статуса, борьбу за свое место в коллективе и стремление действовать безнаказанно, и становится способом самоутверждения. И в нашей школе возникают локальные конфликты, при этом их решению уделяется мало внимания. Одной из попыток разрешить сложившуюся ситуацию стало создание школьной службы медиации. «Служба медиации — это новая технология решения конфликтных ситуаций в школе с привлечением детей-медиаторов». Она создает условия «не карательного, а конструктивного разрешения конфликтов». «Это форма социально-психологической помощи всем участникам образовательного процесса в конфликтах, тяжелых жизненных ситуациях, случаях правонарушений обучающихся». Создание такой модели может помочь не только в профилактике и коррекции девиантного поведения обучающихся, но и в создании благоприятного психологического климата образовательного учреждения. «Именно школьная медиация на сегодняшний день способна грамотно помочь в разрешении национальных и иных социокультурных конфликтов при помощи независимого посредника — школьного медиатора». Изучив нормативно-правовые документы, администрацией школы было принято решение о создании "Школьной службы медиации", подписан приказ об утверждении состава участников, разработана модель внедрения «Школьной службы медиации» в практику образовательного учреждения. Данная модель рассчитана на 3 года, работа команды медиаторов 34 часа в учебный год, раз в неделю. Но по необходимости дополнительно.
Цели и задачи:
Целью является изучение закономерностей организации и применения медиации как самостоятельного способа решения конфликтов и интеграция ее в деятельность образовательной организации.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить психологический климат учреждения, используя методы диагностики конфликтности, выявить ее уровень в образовательной организации до и после внедрения ШСМ
2. Обучить технологии конструктивного общения и выхода из конфликта всех участников образовательного учреждения
3. повысить профессиональную компетенцию педагогов, за счёт изучения технологии по медиации
Ресурсы:
1. Педагоги, родители, ученики, общественные организации
2. Информационно-методическая литература, электронные ресурсы, нормативно-правовая база
3. Материально-технические (бумага, принтер, кабинет, компьютер, проектор)
Риски:
1. Нехватка практического опыта
2. Отсутствии супервизии
3. Не разрешимые ситуации
Этапы реализации проекта:
№ п/п	Подготовительный	Сроки	Ответственные	Методы и / приёмы
1	Изучение документации по созданию школьной службы медиации, опыта других организаций	Октябрь 2016	Ботячкова М.В.
2	Формирование команды инициаторов и освоение ими навыков ведущих программ примирения на базе концепции восстановительной медиации	Ноябрь 2016	Администрация школы	беседа / круглый стол
3	Разработка формы по сбору информации, мониторингу и оценке, анализ деятельности и корректировка, определение путей развития	Ноябрь - декабрь 2016	Команда медиаторов	дискуссия
	Основной
4	Проведение круглых столов для родителей и обучающихся с целью привлечения их к данной работе	Декабрь 2016— март 2017	Команда медиаторов	Круглый стол, беседа
5	Обучение родителей и учащихся (создание «групп равных») проявивших интерес к работе создаваемой службы школьной медиации	Февраль-март 2017	Команда медиаторов, с привлечением сотрудников образовательной организации, прошедших обучение по программе "Школьная медиация".	Семинары-тренинги
6	Работа по составленному плану проекта	Апрель 2017- март 2019	Команда медиаторов, «группа равных», органы государственно-общественного управления образовательной организации (совет школы, родительский комитет, классным, общешкольным собранием, попечительским советом и другими), взаимодействия со всеми структурными подразделениями образовательной организации, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами и организациями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, опеки и попечительства, дополнительного образования	Анкетирование, беседа, тренинги, круглые столы, дискуссии, просмот- / ры роликов, соцфильмов, встречи со специалистами, презентации, составление буклетов, газеты и др.
	Аналитический
7	Апробация практической работы службы школьной медиации по вопросам предупреждения и разрешения конфликтов, а также первичная оценка эффективности деятельности службы школьной медиации	Май 2017 / май 2018 / апрель 2019	Команда медиаторов	Анкетирование, тестирова / ние, дискуссия / рефлекссия
8	Анализ всей проделанной работы, сопоставление конечных результатов (материальный, визуальный и педагогический) своей деятельности с намеченной целью	май2019	Команда медиаторов, администрация	Выводы

Ожидаемый результат:
  1. Создание безопасной среды в образовательном учреждении, способствующей непрерывности формирования психически, физически и нравственно здоровой личности ребёнка в образовательной организации и с социуме. Снижение конфликтных ситуаций на 15%
- 2. Защита прав и интересов детей и подростков, профилактика правонарушений, помощь детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
  3. Содействие позитивной социализации, а также ресоциализации несовершеннолетних, отбывающих или отбывших наказание в местах лишения и ограничения свободы, исправительных учреждениях, а также тех, кто не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, предотвращение повторных правонарушений.
  4. Повышение профессиональной компетентности разрешения конфликтных ситуаций педагогов за счёт изучения технологии медиации на 80%.
  Критерии успешности:
  1. Снижение количества повторных конфликтных случаев
  2. Динамика повышения участия родителей и «групп равных» в работе медиатора
  3. Активная деятельность педагогов по технологии конструктивного общения

Содержание проекта
Наша деятельность в рамках данного направления регламентируется Законами Российской Федерации и региональными документами.
«Школьная служба медиации» рассматривается нами как педагогическое и детское объединение. Работает она параллельно с «Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений». У этих структурных подразделений образовательного учреждения разные функции. Комиссия может принимать решения о дисциплинарном взыскании, которое обязательно к исполнению. А «Школьная служба медиации» ориентирована на восстановительные практики, результатом которых становится выработка сторонами решений и их самостоятельное и добровольное исполнение. Данный принцип зафиксирован в «Стандартах восстановительной медиации». Важно отметить, что "Школьная служба медиации" не проводит расследования по конфликтным делам, а действует только на принципе добровольности. При этом результаты работы службы могут быть учтены комиссией при вынесении решения. Либо комиссия может направлять заявки в «Школьную службу медиации».
Основой работы служб примирения является восстановительная медиация.
Создание школьного детского объединения детей-медиаторов соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, так как оно ориентировано на развитие личности выпускника: «…формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах».
Правовая основа организации служб школьной медиации в образовательных организациях
1. Конституция Российской Федерации
2. Гражданский кодекс Российской Федерации
3. Семейный кодекс Российской Федерации
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации"
5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
6. Конвенция о правах ребёнка
7. Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. Гааге, 1980, 1996, 2007 годов
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)
Перечень документация ШСМ:
1. Приказ директора школы о создании Школьной службы медиации
2. Положение о службе
3. Должностная инструкция куратора службы
4. Формы обращений в ШСМ, отчетов
5. Журнал регистрации поступивших обращений по разрешению конфликтных ситуаций
6. Кодекс сотрудничества членов ШСМ
7. Информационные листы о работе ШСМ
8. Программа сопровождения учащихся ШСМ
9. Программа занятий; план работы (четверть)
10. Правовые документы на сайте школы http://krasnyikutshcola.narod.ru/
Электронные ресурсы:
1. Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации
   (утв.распоряжениемПравительства РФ от 30 июля 2014г. №1430-р)
2. Коновалов А. Ю. Методические рекомендации по созданию и поддержке школьных служб примирения.www.школьные-службы-примирения.рф